## control de accesos
Control de Accesos
Gestiona cualquier tipo de proyecto. Asigna responsables, establece plazos y haz el seguimiento del estado de tu proyecto.
🔵 FASE 1 – Inicio y Planeación (Semanas 1–2)
Nombre | Responsable | Semana Inicio | Semana Fn | Fase
Reunión de inicio del proyecto | PO / Scrum Master | 1 | 1 | Inicio
Identificación de stakeholders | PO | 1 | 1 | Inicio
Levantamiento de requisitos | PO + Equipo | 1 | 2 | Planeación
Definición de alcance | PO | 2 | 2 | Planeación
Creación del Product Backlog | PO | 2 | 2 | Planeación
Arquitectura preliminar del sistema | Backend / DB | 2 | 2 | Diseño